2014年度第一次督查事项表

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 责任部门 | 进展情况及未完成原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处科级干部 相关工作 | 1.处级干部选拔任用调整及处级领导班子和处级干部换届调整的文件拟定及上报省高工委审批工作 | 组织部 | 已完成文件拟定待报批。 |  |
|  |  | 2.干部轮岗交流内审工作细则 | 审计处 | 已完成，内审报告已交组织部 |  |
|  |  | 3.教学单位科级干部选任工作 | 组织部 | 已完成 |  |
|  |  | 4.机关、教辅单位科级干部选任工作 | 组织部 | 待学校研究 |  |
|  |  | 5.做好离职干部的审计、交接工作 | 审计处 | 已完成，审计报告已交组织部 |  |
|  |  | 6.做好公示及新任科级干部的谈话工作 | 组织部 | 已完成 |  |
|  |  | 7.研究部署组建学校教学督导团事宜 | 评估处 | 完成文件起草工作，待党委会研究通过 |  |
| 2 | 校院两级管理体制实施方案的调整修订工作 | 1. 院校院两级管理相关方案、考核方案、配套制度的研讨、调整、修订及解读工作 | 人事处 | 正在进行第三轮征求意见 |  |
|  |  | 2.制定学校总体的财务下拨方案 | 计财处 | 正在制定中 |  |
| 3 | 应用型本科人才培养模式改革工作 | 1.调整修订《枣庄学院关于全面推进应用型本科人才培养模式改革的意见》，完善相关规定 | 教务处 | 党委会通过待领导签批行文 |  |
|  |  | 2.院部研讨及推进落实 | 教务处 | 平台建设实施方案起草工作已完成，拟本周上党委会研究 |  |
| 4 | 办公用房相关工作 | 做好清理调整改造办公用房工作 | 办公室 教务处 实验室 | 已完成 |  |
| 5 | 教学学生等奖励资助相关文件 | 1. 进一步修订《枣庄学院教学工作奖励资助办法》和《枣庄学院本科教学工程项目经费使用管理办法》 | 教务处 财务处 | 已行文 |  |
|  |  | 2.拟定学生工作研究方面的奖励资助文件，完善学生教育与管理科研立项、奖励资助的相关制度 | 学生处 财务处 | 完成文件起草交分管校领导审阅 |  |
| 6 | “第一书记”工作 | 1.抓紧做好帮包村“五通十有”工作 | 组织部 | 第一书记工作进入查补阶段，帮包预算已报学校，待审批后即开始帮包项目的论证实施 |  |
|  |  | 2.学校帮包经费预算及省里相关工作资金的争取工作 |  |  |  |
|  |  | 3.学校领导走访慰问帮包村困难群众的工作 |  |  |  |
| 7 | 后勤服务管理体制改革 | 1.进一步完善后勤服务管理体制改革方案的相关材料 | 后勤处 | 已经完成了修改完善工作，试运行中 |  |
|  |  | 2. 做好学校后勤服务集团的监事会组建工作 |  | 已经完成组建 |  |
| 8 | 校园一卡通建设 | 与相关银行做好方案的投资洽谈及智慧校园一卡通建设实施工作 | 计财处 网络与现代教育技术中心 | 方案已完成 与建行协议书基本确定，建设实施工作待批复后开始 |  |
| 9 | 学校党建与思想政治工作 | 1. 学校党建与思想政治工作会议议程及交流发言的安排 | 宣传部 | 已完成 |  |
|  |  | 2.学校工作报告的起草 | 宣传部 办公室 组织部 | 正在进行中 |  |
|  |  | 3.政治理论课教学工作改革 | 思政部 | 已形成“15431”的改革思路与举措并在实施中不算完善 |  |
|  |  | 4.继续完善思想政治教育网络体系 | 宣传部、学生工作处、团委 | 进行中 |  |
|  |  | 5.加强网上舆论的正面引导 | 宣传部、团委、学生处、网络与现代教育技术中心 | 进行中 |  |
| 10 | 学校财务管理和审计工作 | 制定《枣庄学院差旅费管理办法》 | 计财处 | 已完成 |  |
| 11 | 第二餐厅二楼合作经营 | 进一步完善合作经营方案 | 后勤处 | 已经签署协议，按计划推进 |  |